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Календарный план экспериментальной деятельности 
на 2026/2027 учебный год
Описание структуры и содержания апробируемой   учреждением образования экспериментальной модели в 2026/2027 учебном году.
Профильное обучение – это средство дифференциации и  индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся в соответствии с их профессиональными  интересами. Определять профессиональную направленность общеобразовательных учебных предметов должно содержание профессиональной образовательной программы. Выделение в курсах общеобразовательных учебных   предметов материала, применяющегося на уроках специальных дисциплин и производственного обучения, насыщение занятий задачами, примерами, проблемными вопросами и ситуациями производственного характера способствует воспитанию у обучающихся ценностного отношения к своей профессии. Каждый предмет должен сохранять свою самостоятельность; связь должна быть систематической, пронизывающей весь образовательный процесс; она призвана содействовать углублению и закреплению ранее полученных знаний обучающихся, развитию их познавательных интересов и активности мыслительной деятельности, умению комплексно применять знания различных предметов в процессе теоретического и производственного обучения. Системное применение профильных связей общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин развивает кругозор, глубину мышления, способствует быстрому восприятию происходящих явлений изучаемого материала и помогает развивать навыки использования потенциальных знаний в прикладных дисциплинах. Целесообразно использовать разнообразные формы организации образовательного процесса, обеспечивающие функции профильных связей: комплексное домашнее задание, урок-лекция, урок-путешествие, урок-экспедиция, урок-исследование, урок-инсценировка, учебная конференция, урок-экскурсия, мультимедиа-урок, проблемный урок. 
Модель разработки и апробации методики профилизации общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования включает следующие модули: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Черчение». Основными структурными компонентами реализации экспериментального проекта являются программные инструменты, техническое оснащение учреждения образования (официальный сайт, электронная почта), которые обеспечивают возможность создания и использования контрольно-измерительных материалов в образовательном пространстве учреждения образования, содействуют информационно-методической поддержке образовательного процесса. Важным компонентом реализации экспериментального проекта является применение облачных ресурсов, которые дадут возможность использования контрольно-измерительных материалов и дистанционного обучения  в образовательном пространстве учреждения образования. Наличие электронного методического кабинета и сайта по учебным предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «География» обеспечит информационно-методическую поддержку образовательного процесса.  
Профилизация по учебным предметам заключается в создании условий для развития и совершенствования способностей учащихся по специальностям: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники», «Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей», формирует политехнические знания и умения и способствует изучению основ техники и технологий по получаемым учащимися профессиям. При осуществлении взаимосвязи учебных предметов и профессиональной подготовки наиболее ответственными являются моменты: 
отбор производственного материала к уроку (факты и сведения о характеристиках, устройстве, принципах работы машин и механизмов, технологических процессах и т.д.);
подготовка отобранного материала к восприятию учащимися, т.е. его дидактическая обработка;
разработка методики использования производственного материала в учебном  процессе;
технические примеры должны знакомить учащихся с сущностью наиболее важных и широко применяемых устройств и технологических процессов, характерных для приобретаемой учащимися профессии;
материал должен соответствовать уровню развития науки и техники и отражать перспективы их развития;
привлекаемые на урок сведения из техники должны быть органически связаны с программным материалом учебного предмета, углублять и конкретизировать его, технические сведения должны быть лаконичными и понятными учащимся, не содержать информации, не связанной с рассматриваемыми законами, явлениями и понятиями, не иллюстрироваться сложными схемами, таблицами, чертежами и рисунками, затрудняющими выявление физической сущности того или иного устройства или технологического процесса;
целью профилизации учебных предметов общеобразовательного компонента учебного плана является возможность расширить и углубить знания, показать их практическое применение в жизни, пробудить стремление к творчеству, выработать умение быстро мыслить, а затем свои мысли применять на практике;
создать коллекцию электронных образовательных ресурсов для использования в образовательном процессе с целью повышения качества образования;
апробировать разработанные электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе учреждения образования;
разработать методические рекомендации по созданию и использованию электронных образовательных ресурсов. 





Задачи:
выбор учебных предметов модуля «Естественно-математический» общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования для реализации цели эксперимента;
повышение профессиональной компетентности преподавателей по созданию контрольно-измерительных материалов с учетом специфики специальности;
повышение профессиональной компетентности и информационно-коммуникационной грамотности обучающихся за счет использования электронных образовательных ресурсов по учебным предметам с учетом профессиональной направленности;
обеспечение организационно-педагогических и дидактических условий для проведения экспериментальной деятельности;
разработка контрольно-измерительных материалов по учебным предметам модуля «Естественно-математический» общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования с учетом профессиональной направленности и использование этих ресурсов в образовательном процессе;
разработка методических рекомендаций по реализации методики и апробации профилизации учебных предметов модуля «Естественно-математический» общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования;
создание онлайн-сервиса (банк) контрольно-измерительных материалов с помощью электронного методического кабинета, сайта по учебному предмету;
обеспечение трансляции накопленного опыта по использованию контрольно-измерительных материалов по учебным предметам с учетом профессиональной направленности в учреждении образования.




















	Название 
этапа
	Содержание работы
 (мероприятия)
	Срок проведения
	Форма представления результатов

	Этап 1.
Подготовительный
	1. Педагогический совет «Итоги работы учреждения образования за 2025/2026 учебный год и основные направления деятельности на 2026/2027 учебный год, обусловленные реализацией экспериментального проекта»
2. Создание творческой группы по теме экспериментального проекта
3. Консультации членов творческой группы по организации экспериментальной деятельности. Распределение обязанностей.
4. Создание условий для коллективной творческой деятельности
5. Изучение деятельности отечественных и зарубежных учреждений образования по теме проекта, нормативных правовых актов, документации, научной методической литературы по ведению экспериментальной деятельности

6.Определение методик исследования

7.Определение экспериментальных и контрольных групп

8.Разработка календарного плана работы
9.Подготовка материальной базы экспериментальной деятельности

10.Определение критериев и показателей успешности реализации экспериментального проекта


	Сентябрь –
ноябрь 2026  
	Протокол педагогического совета


Приказ о создании творческой группы по экспериментальной деятельности 


Банк данных нормативных правовых актов



Информация

Списки экспериментальных и контрольных групп
Календарный план экспериментальной деятельности учреждения образования.
Критерии и показатели успешности реализации экспериментального проекта

	Этап 2.
Прогностично-
проектировочный
	1.Определение уровня компетентности участников экспериментального проекта в контексте темы проекта

2.Организация работы творческой группы для реализации ЭД

3.Согласование календарного плана реализации экспериментального проекта на учебный год

4.Разработка индивидуальных планов работы членов творческой группы по теме проекта на 2026/2027 учебный год

5.Разработка программы психолого-педагогического сопровождения реализации экспериментального проекта

6.Разработка локальных нормативных документов 

7.Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по экспериментальной деятельности
8.Размещение материалов о ходе реализации экспериментального проекта на сайте учреждения образования

9.Диагностика выявления уровня сформированности  профильных  компетентностей учащихся

10.Разработка плана – графика повышения квалификации педагогов, реализующих экспериментальный проект

11.Анкетирование педагогов «Готовность к экспериментальной деятельности»

12.Индивидуальные собеседования с участниками экспериментального проекта: перспективы внедрения экспериментального проекта в практику. Мониторинг ведения документации участниками экспериментальной деятельности

13.Разработка и конструирование схемы взаимодействия участников экспериментальной деятельности

14.Стартовый мониторинг образовательного процесса в соответствии с критериями и показателями эффективности реализации экспериментального проекта

	Сентябрь –
ноябрь 2026  

	Аналитические справки


Банк данных передового педагогического опыта
Календарный план


Планы работы членов  творческой группы

Программа психолого-педагогического сопровождения
Локальные нормативные документы 
Аннотированные списки литературы

Страница сайта


Аналитическая справка



План-график


Материалы анкетирования


Справка 




Модель профилизации


Информация 

	Этап 3.
Практический
	1.Разработка обновленных дидактических материалов и заданий с профессиональной направленностью учебных предметов модуля «Естественно-математический» образовательного компонента учебного плана учреждения образования. Внедрение в образовательный  процесс разработанных форм и методов формирования профильных знаний по учебным предметам общеобразовательного компонента учебных планов

2.Индивидуальные собеседования с участниками экспериментального проекта: перспективы внедрения экспериментального проекта в практику

3.Деятельность членов творческой группы по реализации экспериментального проекта. Тренинг «Создание современных учебно-методических комплексов, способствующих формированию профессионально-успешной личности» 

4.Выставка новинок литературы по теме экспериментального проекта

5.Проведение серии открытых учебных занятий и мастер-классов с использованием разрабатываемой методики профилизации с целью демонстрации опыта профилизации по учебному предмету 

6.Педагогический консилиум «Определение единых методических форм и принципов взаимодействия для всех участников экспериментальной деятельности» 

7.Промежуточный мониторинг: срез знаний, анкетирование учащихся и преподавателей об эффективности внедряемых подходов

8.Семинар-практикум «Повышение эффективности образовательной системы колледжа через использование новых подходов к организации обучения и воспитания с использованием профилизации»

9.Коррекция методических материалов по результатам промежуточной апробации. Семинар из опыта работы преподавателей колледжа по использованию в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. Создание электронной базы тестовых заданий

10.Педагогические чтения «Совершенствование профессиональной компетентности педагога по использованию технологии визуализации учебной информации в образовательном процессе»

11.Совещание при директоре «О ходе реализации экспериментального проекта». Обсуждение результатов мониторинга качества усвоения учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» за 1полугодие

12.Аналитический семинар по итогам взаимопосещения учебных занятий членов творческой группы экспериментального проекта в экспериментальной и контрольной группах

13.Презентация опыта преподавателя учебного предмета «Химия» на тему «Усовершенствование методической системы преподавания химии в контексте профилизации календарно-тематического плана учебного предмета»

14.Мастер–класс «Формы и методы использования  профилизации образовательного процесса по учебному предмету «Математика» с целью повышения уровня мотивации учащихся для получения качественного образования»

15.Смотр-конкурс информационного сопровождения и использования информационно-коммуникационных технологий в системе работы преподавателя экспериментального проекта по учебному предмету «Физика» 

16.Презентация опыта «Создание электронных средств обучения по учебному предмету «Биология» с элементами профилизации»

17.Итоговая диагностика. Проведение контрольных срезов знаний и уровня сформированности профессиональных компетенций учащихся в сравнении с контрольной группой

18.Методический консилиум «Промежуточные итоги экспериментальной деятельности в 2026/2027 учебном году

19.Подготовка пакета методических рекомендаций по использованию в образовательной практике результатов экспериментальной деятельности

20.Организация взаимодействия учреждения образования с семьей. Информирование родителей (законных представителей) учащихся о промежуточных результатах экспериментальной деятельности, изучение их отношения к эксперименту

21.Рефлексивные консультации с участниками экспериментального проекта «Разработка контрольно-измерительных материалов по учебным предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», направленные на выявление результатов профилизации общеобразовательного компонента учебного плана»

22.Повышение квалификации участников экспериментального проекта

23.Систематизация, анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и показателями эффективности

24.Апробация разработанных электронных образовательных ресурсов в учебных группах № 74, № 75 по учебным предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «География»
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	Разработанные контрольно-измерительные материалы по учебным предметам с учетом профессиональной направленности, методические рекомендации по проведению учебных занятий
Протокол



Методические разработки




Список литературы


Методические рекомендации




Рекомендации педагога-психолога по работе с учащимися экспериментальных групп
Информация



Протокол




Методические рекомендации 





Методические рекомендации




Информация




Методические рекомендации



Справка




Отчет 




Методическая разработка




Методическая разработка


Сравнительный анализ сопоставления результатов экспериментальной группы с контрольной
Выступления, публикации


Пакет рекомендаций



Родительское собрание




Дневник участника 
экспериментальной деятельности




Информация


Методические материалы



Методические рекомендации



	Этап 4.
Обобщающий
	1.Систематизация, анализ и обобщение промежуточных результатов экспериментальной деятельности. Разработка методики оценки компетенций преподавателей

2.Промежуточный анализ и обсуждение хода и результатов ЭД. Обработка и анализ полученных результатов экспериментальной деятельности

3.Подготовка и написание справки о промежуточных  итогах реализации экспериментального проекта

4.Диагностика исследовательских умений и  компетентности всех участников экспериментального проекта

5.Анализ реализации экспериментального проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов

6.Рассмотрение на заседании педагогического совета результатов экспериментальной деятельности в 2026/2027 учебном году

7.Представление руководителю учреждения образования промежуточного отчета о результатах реализации экспериментального проекта в 2026/2027 учебном году
	Март 2027



Апрель 2027


Апрель 2027

Апрель 2027

Апрель 2027

Апрель 2027

Апрель 2027


	Промежуточный отчет по результатам ЭД
Разработанные материалы, методические рекомендации
Справка



Протокол результатов
диагностики

Аналитическая справка


Доклад на педагогический совет

Протокол заседания педагогического совета

Промежуточный отчет









	
Критерии
	Показатели

	Обеспеченность учреждения образования современной компьютерной 
и оргтехникой
	наличие (количество 100%) учебных кабинетов, оснащенных компьютерной и оргтехникой;
наличие (количество 100%) рабочих мест педагогов, оснащенных компьютером и оргтехникой;
наличие интерактивных средств обучения;
наличие локальной сети учреждения образования;
наличие скоростного, широкополосного выхода в Интернет;
количество рабочих мест, подключенных к локальной сети и Интернету.

	Представительство в сети Интернет
	широкополосный канал;
беспроводной Интернет;
система защиты и блокировки нежелательных сегментов Интернет;
наличие сайта;
наличие персональных сайтов педагогов;
активность педагогов в социальных сетях

	Создание онлайн-сервиса (электронный банк) собственных контрольно-измерительных материалов, ЭОР 
	количество разработанных педагогами контрольно-измерительных материалов (ЭОР);
количество разработанных Интернет-ресурсов;
степень наполняемости электронного банка собственных ЭОР

	Информационно-коммуникационная компетентность преподавателей
	доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике, связанной с использованием ИКТ;
доля педагогических работников – участников сетевых педагогических сообществ;
количество публикаций на сайте колледжа, на страницах других образовательных ресурсов Интернет;
доля педагогических работников, активно использующих ИКТ

	Информационно-коммуникационная компетентность учащихся
	умение применять возможности среды операционной системы Microsoft Windows и приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 
умение использовать электронную почту, Skype, Google Meet, конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа и др.;
умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач;
создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности

	Дистанционные образовательные услуги
	использование облачных и цифровых сервисов;
использование технологии мобильного обучения;
проведение онлайн-семинаров, заседаний, конференций, собраний и т.п.

	Качество комплексного учебно-методического обеспечения специальностей
	степень соответствия разработанных контрольно-измерительных материалов по учебным предметам с учетом профессиональной направленности требованиям, предъявляемым к учебно-программной документации, комплексному методическому обеспечению образовательного процесса

	Качество образовательного процесса
	динамика успеваемости учащихся, результаты учебной деятельности



Оценка эффективности реализации экспериментального проекта предполагает создание специальной системы отслеживания результатов на основе применения систем социальной, социологической, психолого-педагогической диагностики с использованием методов математической статистики, педагогической интерпретации результатов, коррекции на их основе как самого экспериментального проекта, так и процесса его реализации.
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